## Cover page
VIETTEL GROUP
|  | VIETTEL PERU | TRUNG TÂM PHẦN MỀM VIỄN THÔNG VIETTEL
PROJECT NAME
Project/request code:
| Document code: | : | <Document code>
| Estimated times: | : | Ef
Creator:
| <Creator's Name> |  |  | 23/02/2018
<Title>
Auditor:
| <Auditor name> |  |  | <Test Date>
<Title>
Approver:
| <Name of person approving> |  |  | <Approval date>
<Title>

## table change
Tracking table
*A – Create New, M – Modify, D – Delete
Updated date | Location change | A*, M, D | Old version | Description change | New version
23/2/2018 |  | A |  | New created version | v1.0

## General
CALCULATION TABLE OF PROJECT IMPLEMENTATION EFFORT
NAME OF PROJECT
I - Total effort to fulfill the requirement according to the standard estimate
| STT | Activity | Description | Effort (MD)
| 1 | Total effort for function did not reuse | Total effort done for functionality including test development solution? | 175.625 |  |  | 1MD = 8MH
| 2 | Bussiness analytic | Total effort to implement the solution | 88.8125 |  |  | 1MM = 22MD
| 3 | Development | Total effort of doing development including coding, unit testing, fixbug | 59.8125
| 4 | Tester | Efforts for: write test report, review and approve test report, execute and record test results, manage defects on IBM system do test report | 27
| 5 | Total effort for function with reused effort | Is the total effort to perform the function calculated reuse | 175.625
| 6 | Effort for Non function | Total effort done for functionality including test development solution? | 44.7978
| 7 | Total effort (MD) | Is the total project effort after deducting the final phase effort | 220.4228
[5 empty] | Cost | Unit
[5 empty] | 15028.8269 | USD
II. Cost of implementing software PYC |  |  |  |  | 409.062 | tr.đồng
1 | Self-development costs
| STT | Activity | Total effort MD) | Effort outsource (MD) | Unique price /1 MM | Cost (Triệu đồng)
| 1 | Bussiness analytic | 88.8125 | 0 | 48 | 193.7727
| 2 | Development | 59.8125 | 0 | 20 | 54.375
| 3 | Tester | 27 | 0 | 33 | 40.5
| 4 | Effort for Non function | 44.7978 | 0 | 39 | 79.4143
| 5 | Total effort (MD) | 220.4228 | 0 |  | 368.062
2 | Cost outsource |  | 41 | tr.đồng
Note on F19: Đơn giá năm 2018 Năm 2019: sẽ cập nhật đơn giá mới

## Effort func
TABLE: LIST ALL FEATURE
NAME OF PROJECT
* Fill in the information in the white columns
Solutions include Design Analysis; Development: including programming, debugging, unit testing; Testing: Test Scenario, Feature Test, User Manual
# | Request code | Function Name | Description | Effort with reused |  |  |  | Function |  |  | Effort without reuse (MH) |  |  |  | Tái sử dụng (%) | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Nỗ lực dự án đánh giá có thể đảm bảo được | Ghi chú
|  |  |  | Tổng nỗ lực thực hiện (manhours) | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Danh sách chức năng | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực thực hiện (MH)
|  |  |  | Total | BA | Dev | Test | List features | Function code | Type function name | BA | Dev | Test | Total | % reuse | Reuse from function/ system? | The evaluation project effort can be guaranteed | Note
|  | Web navigation 1. Customers can see all prizes. |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Web navigation 1. Customers can see all prizes. |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | Web navigation 2. Prizes must have a stock and non-stock icon. Prizes without stock have a shade in b/w. |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Web navigation 2. Prizes must have a stock and non-stock icon. Prizes without stock have a shade in b/w. |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | Web navigation 3. When clicking on a prize to exchange, a pop up will appear with log in |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Web navigation 3. When clicking on a prize to exchange, a pop up will appear with log in |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Web navigation - logged in 2. When clicking a prize to exchange, a pop up will appear with all specs about the prizes and a button to continue exchange with prize coins value |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Web navigation - logged in 2. When clicking a prize to exchange, a pop up will appear with all specs about the prizes and a button to continue exchange with prize coins value |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Web navigation 1. Prioritize to show the prizes |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Web navigation 1. Prioritize to show the prizes |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | [CMS configuration] Web navigation 1. Prioritize to show the prizes |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
|  | Web navigation 2. Add a floating icon to access the giftshop roulette. - WEB: Get data and fill to template - CMS: Config title, background, link... |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Web navigation 2. Add a floating icon to access the giftshop roulette. |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | Web navigation - Add banner carousel with information about the gift shop (subscription, roulette promotions, news, new prizes) |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Web navigation - Add banner carousel with information about the gift shop (subscription, roulette promotions, news, new prizes) |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with information about the gift shop (subscription, roulette promotions, news, new prizes) - List |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with information about the gift shop (subscription, roulette promotions, news, new prizes) - Create |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with information about the gift shop (subscription, roulette promotions, news, new prizes) Edit |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with information about the gift shop (subscription, roulette promotions, news, new prizes) - Search |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | Web navigation - Add banner carousel with summary information of bitel products |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Web navigation - Add banner carousel with summary information of bitel products |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with summary information of bitel products - List |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with summary information of bitel products - Create |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with summary information of bitel products - Edit |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Web navigation - Add banner carousel with summary information of bitel products - Search |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | Web navigation - Show total amount of coins alongside of account icon |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Web navigation - Show total amount of coins alongside of account icon |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |  | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
|  | Section "Conseguir monedas" 1. Rename section to "conoce màs" 2. Include information about all the products that allow to get more coins (include new ones). Information should be more grafics and contain descriptive elements. Use reference https://arcade.bitel.com.pe/hazte-premium |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Section "Conseguir monedas" 1. Rename section to "conoce màs" 2. Include information about all the products that allow to get more coins (include new ones). Information shold be more grafics and contain descriptive elements. Use reference https://arcade.bitel.com.pe/hazte-premium |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | [CMS configuration] Section "Conseguir monedas" - Include information about all the products that allow to get more coins (include new ones). Information shold be more grafics and contain descriptive elements. Use reference https://arcade.bitel.com.pe/hazte-premium |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | Exchange prizes (products) - Formulary to be filled when making the exchange: 1. Informative text about the exchange 2. Full name* 3. ID* 4. Checkbox to confirm that customer is the person who will receive the prize 4.1. If confirm, block next textboxs and fill with customer information 4.1.1. Full name of the person who will receive the prize 4.1.2. ID of the person who will receive the prize 4.1.3. Cellphone of the person who will receive the prize 4.2. If dont confirm, unblock next textboxs to edit content 4.2.1. Full name of the person who will receive the prize 4.2.2. ID of the person who will receive the prize 4.2.3. Cellphone of the person who will receive the prize 4. Email** 5. Shipping Adress** 6. District, Provincia & Department ** 7. Checkbox with acceptance of T&Cs (customer can also read T&Cs)** 8. Legal text (*) Information already filled by database, cannot be changed (**) Information filled by the customer, this is mandatory for the exchange |  | 51 | 28 | 18 | 5 |  | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | 28 | 18 | 5 | 51
|  | CMS show infos - Exchange prizes (products) - List |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS show infos - Exchange prizes (products) - Search |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS show infos - Exchange prizes (products) - Export |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [HTML+CSS] Exchange prizes (products) - Formulary to be filled when making the exchange: 1. Informative text about the exchange 2. Full name* 3. ID* 4. Checkbox to confirm that customer is the person who will receive the prize 4.1. If confirm, block next textboxs and fill with customer information 4.1.1. Full name of the person who will receive the prize 4.1.2. ID of the person who will receive the prize 4.1.3. Cellphone of the person who will receive the prize 4.2. If dont confirm, unblock next textboxs to edit content 4.2.1. Full name of the person who will receive the prize 4.2.2. ID of the person who will receive the prize 4.2.3. Cellphone of the person who will receive the prize 4. Email** 5. Shipping Adress** 6. District, Provincia & Department ** 7. Checkbox with acceptance of T&Cs (customer can also read T&Cs)** 8. Legal text (*) Information already filled by database, cannot be changed (**) Information filled by the customer, this is mandatory for the exchange |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Exchange prizes (products) - After each exchange, automate the sending of an SMS and email to the email address with the confirmation of receipt of successful redemption with all the redeem information that the customer filled in the text boxes and futher information about delivery. Also include a delivery certificate with prize information: - Filled customer informations - Generate the certificate template |  | 51 | 28 | 18 | 5 |  | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | 28 | 18 | 5 | 51
|  | [Job] Exchange prizes (products) - Job send email |  | 44 | 7 | 23 | 14 |  | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | 7 | 23 | 14 | 44
|  | [Job] Update report for exchanged products - Send daily prize redemption report with: 1. Date of exchange 2. Hour of exchange 3. Phone number 4. Name of prize exchanged 5. Value of coins 6. Include information on whether the redemption was successful or unsuccessful (new feature) 7. Indicate if email confirmation was sent succesfully (new feature) |  | 23.5 | 3.5 | 7 | 13 |  | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | 3.5 | 7 | 13 | 23.5
|  | [Job] Automate update of stock prizes |  | 28 | 4 | 16 | 8 |  | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | 4 | 16 | 8 | 28
|  | CMS - Upload TyCs (HTML) |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS - Modify TyCs PDF File |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS - Modificate coins value in the roulette |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | Logic Prizes - Only one exchange monthly - Web - Job |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [CMS configuration] Logic Prizes - Only one exchange monthly |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | Section "Sugerencias y comentarios" 1. Textbox with 200 characters limit 2. Max 2 comments monthly 3. Include legal text that indicates that the comments entered will be taken for references, but it is not a customer service channel. 4. Include customer service channels 5. Algorithm for censor ofensive words |  | 51 | 28 | 18 | 5 |  | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | 28 | 18 | 5 | 51
|  | [HTML+CSS] Section "Sugerencias y comentarios" 1. Textbox with 200 characters limit 2. Max 2 comments monthly 3. Include legal text that indicates that the comments entered will be taken for references, but it is not a customer service channel. 4. Include customer service channels 5. Algorithm for censor ofensive words |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | CMS administration - Section "Sugerencias y comentarios" - List |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS administration - Section "Sugerencias y comentarios" - Search |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS administration - Section "Sugerencias y comentarios" - Update status |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | CMS administration - Section "Sugerencias y comentarios" - Export |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | Section "Canjeos de la semana" - Include a photos about exchanges of the week most important (Exchange of expensive prizes or a lot of prizes) |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Section "Canjeos de la semana" - Include a photos about exchanges of the week most important (Exchange of expensive prizes or a lot of prizes) |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | [CMS configuration] Section "Canjeos de la semana" - Include a photos about exchanges of the week most important (Exchange of expensive prizes or a lot of prizes) - List |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Section "Canjeos de la semana" - Include a photos about exchanges of the week most important (Exchange of expensive prizes or a lot of prizes) - Search |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Section "Canjeos de la semana" - Include a photos about exchanges of the week most important (Exchange of expensive prizes or a lot of prizes) - Create |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | [CMS configuration] Section "Canjeos de la semana" - Include a photos about exchanges of the week most important (Exchange of expensive prizes or a lot of prizes) - Edit |  | 26.5 | 14 | 9 | 3.5 |  | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | 14 | 9 | 3.5 | 26.5
|  | Section"jugar la ruleta" - Add visual items that contain current promotions |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Section"jugar la ruleta" - Add visual items that contain current promotions |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  | [CMS configuration] Section"jugar la ruleta" - Add visual items that contain current promotions |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | Section"jugar la ruleta" - Add double opt-in purchase for packages "Super ruleta" and allow promotions |  | 35 | 20 | 11.5 | 3.5 |  | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | 20 | 11.5 | 3.5 | 35
|  | [HTML+CSS] Section"jugar la ruleta" - Add double opt-in purchase for packages "Super ruleta" and allow promotions |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | 1405 | 710.5 | 478.5 | 216 |  |  |  | 710.5 | 478.5 | 216 | 1405 | 0
Guidelines for evaluating % reuse:
The project manager evaluates whether: * Is there a similar function in the system? * Is there a similar function in other system of the unit? * Is there designed reuse of the same functions?
Note on B6: QA_NgaNT10: Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on E6: Đã trừ tái sử dụng
Note on P6: QA_ngant10: Điền % tái sử dụng Ví dụ: tái sử dụng 50%, điền 0.5
Note on Q6: QA_ngant10: Mô tả tái sử dụng từ chức năng nào của cùng hệ thống hoặc của hệ thống khác
Note on R6: QA_ngant10: Nỗ lực dự án đánh giá Nỗ lực này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nỗ lực thực hiện sau khi đã trừ % tái sử dụng
Note on E7: Đã trừ tái sử dụng
Note on O7: QA_ngant10: Nỗ lực thực hiện của chức năng theo CSDL chuẩn

## Sheet2 (hidden)
Phụ lục 1.1: DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
STT
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | mobile
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | mobile
22 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | mobile
23 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | mobile
24 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | mobile
25 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | mobile
26 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
27 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap
28 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate
29 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin
30 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin
31 | PHP_DM1 | Danh mục từ điển - đơn giản | PHP
32 | PHP_DM2 | Danh mục từ điển - trung bình | PHP
33 | PHP_DM3 | Danh mục từ điển - phức tạp | PHP
34 | PHP_DM4 | Danh mục có tham chiếu - đơn giản | PHP
35 | PHP_DM5 | Danh mục có tham chiếu - trung bình | PHP
36 | PHP_DM6 | Danh mục có tham chiếu - Phức tạp | PHP
37 | PHP_GD1 | Thiết kế giao diện đơn giản | PHP
38 | PHP_GD2 | Thiết kế giao diện - trung bình | PHP
39 | PHP_GD3 | Thiết kế giao diện - phức tạp | PHP
40 | PHP_NV1 | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | PHP
41 | PHP_NV2 | Xử lý nghiệp vụ trung bình | PHP
42 | PHP_NV3 | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | PHP
43 | PHP_Box1 | Một khung (box) màn hình dữ liệu đơn giản | PHP
44 | PHP_Box2 | Một khung (box) màn hình dữ liệu trung bình | PHP
45 | PHP_Box3 | Một khung (box) màn hình dữ liệu phức tạp | PHP
| TT_NV1 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng đơn giản
| TT_NV2 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng trung bình
| TT_NV3 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng phức tạp
| TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản
| TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình
| TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp
| TT_BC1 | Tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản
| TT_BC2 | Tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình
| TT_BC3 | Tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp

## Effort Non Func
ESTIMATION FOR NON FUNCTION FEATURE AND OTHERS
MPS -781752
* Fill in the information in the white columns
In charge of
Created date
|  | TOTAL | 358.3824
English
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Effort | Activity | Description
Total effort (manhours)
1 | QTDA | Nỗ lực QTDA | 10 nỗ lực chức năng sau khi tái sử dụng | 140.5 | PM effort | 10% functional efforts after reuse
2 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ |  | 5 | Internal acceptance
3 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng |  | 3 | Customer acceptance
4 | UC3 | Merge code |  | 4 | Merge code
5 | RV1 | Review tài liệu giải pháp |  | 2 | Review of solution documents
6 | RV2 | Review code |  | 3 | Code review
7 | ULNL | Thực hiện ULNL thực hiện dự án | 5% nỗ lực kiểm thử (đã tính tái sử dụng), gồm - Trả lời các xác nhận về nghiệp vụ với khách hàng - Trả lời các nội dung Tester bên KH không rõ hoặc không biết test như thế nào - Chỉ cho Tester cách lấy dữ liệu để thực hiện test - Giải thích về nghiệp vụ cũ hoặc nghiệp vụ thay đổi cho Tester bên KH | 3 | Implement estimate effort project implementation | 5% of testing effort (reusability included), including - Respond to business confirmations with customers - Answering the content Tester on the customer side is not clear or does not know how to test - Show Tester how to get data to execute test - Explain the old business or changed business to the Tester on the customer side"
8 | SZ1 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module | 8 | Sizing has an available reference system | Reference by module number (jvm runs) 1 - 5 modules
9 | TK4 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Bổ sung 1 -5 server | 6 | Deploy new system on new infrastructure | Add 1-5 servers
10 | VH1 | Rà soát ATTT server |  | 4 | Check the security server
11 | VH2 | Rà soát ATTT ứng dụng |  | 4 | Reviewing application security
12 | VH3 | Rà soát dự phòng |  | 2 | Backup review
13 | VH4 | Khai báo cảnh báo, giám sát |  | 28 | Declare warning, monitoring
14 | VH5 | Hỗ trợ phản ánh |  | 1.8824 | Support reflection
15 | VH6 | Hỗ trợ phản ánh |  | 24 | Support reflection
16 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai |  | 4 | Fix post-deployment errors
17 | VH8 | Test fix lỗi sau triển khai |  | 68 | Test and fix errors after deployment
18 | VH9 | Theo dõi log hệ thống sau khi triển khai |  | 24 | Monitor system log after deployment
19 | VH10 | Rà soát các phản ánh người dùng để chủ động tối ưu |  | 8 | Review user feedback to proactively optimize
20 | DT1 | Đào tạo VHKT |  | 2 | Opetating training
21 | DT2 | Đào tạo Người dùng |  | 2 | User Training
22 | DT3 | Đào tạo CSKH |  | 2 | Customer care Training
23 | DT4 | Tài liệu HDVH |  | 4 | Operating Documentation
24 | DT5 | Tài liệu HDKT |  | 2 | Monitor Documentation
25 | DT6 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt |  | 4 | Installation Manual
|  |  | Tổng | 358.3824
Note on B8: qlcl_hoalh1: Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng
Note on C8: MyLTH: Tên đầu việc trong dự án

## BM_Kiem thu hieu nang (hidden)
NỖ LỰC KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (ĐƠN LẺ & KẾT HỢP)
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
1. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script (phút) | Thời gian thay dữ liệu test trong script (phút) | Số lượng test case | Thời gian viết 1 test case (phút) | Tổng thời gian viết test case | Concurrency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Tổng hợp dữ liệu sau mỗi mẫu test (phút) | Thời gian reset lại môi trường kiểm thử hiệu năng sau mỗi lần test (phút) | Tổng thời gian test hiệu năng đơn lẻ (phút) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 5 | 5 | 242.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
3 | YC_3 | MCN_3 | MH_3 | Sửa dữ liệu phòng ban | Sửa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 15 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4 | 5 | 5 | 182
4 | YC_4 | MCN_4 | MH_4 | Xóa dữ liệu phòng ban | Xóa | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 75 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 7.6667 | 5 | 5 | 538.3333
5 | YC_5 | MCN_5 | MH_5 | Báo cáo quản lý phòng ban | Báo cáo | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 231.6667
6 | YC_6 | MCN_6 | MH_6 | Cập nhật dữ liệu (Xử lý, thu hồi….) | Cập nhật dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 3 | 52 | 60 | 112 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 273.6667
7 | YC_7 | MCN_7 | MH_7 | Import phòng ban | Import | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 25 | 1 | 5 | 5 | 25 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 5.8333 | 5 | 5 | 259.1667
8 | YC_8 | MCN_8 | MH_8 | Export phòng ban | Export | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 30 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6 | 5 | 5 | 285
9 | YC_9 | MCN_8 | MH_9 | Load đối tượng trên bản đồ | Load đối tượng trên bản đồ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ | [9 empty] | = | 5.5948 | (mandays)
2. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script | Thời gian thay dữ liệu test trong script | Con currency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Chức năng đã được tạo script khi test đơn lẻ chưa? (1:đã tạo, 0:chưa tạo) | Tổng thời gian test hiệu năng kết hợp (phút) | Ghi chú
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 1 | 148.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 1 | 231.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp | [6 empty] | = | 0.90625 | (mandays)
3. Thời gian tạo báo cáo kiểm thử hiệu năng: |  |  |  |  | 240 | (phút)
4. Rủi ro trong quá trình kiểm thử hiệu năng: Gồm các rủi ro: 1. Server hoạt động không ổn định 2. LoadRunner bị lỗi 3. Tìm hiểu nghiệp vụ cần kiểm thử hiệu năng 4. Dữ liệu test hiệu năng bị chuẩn bị thiếu 5. Nghiên cứu tìm hiểu thêm về LoadRunner áp dụng vào kiểm thử hiệu năng dự án …………………... | [6 empty] | 960 | (phút)
5. Thời gian tạo dữ liệu test : |  |  |  | 240 | (Đây là phần đội phát triển nhập dữ liệu)
| Chức năng |  |  | Số lượng bảng giao tiếp | Thời gian (phút)
| Tìm kiếm |  |  | 3 | 30
| Thêm mới |  |  | 4 | 40
| Sửa |  |  | 2 | 20
| Xóa |  |  | 1 | 10
| Báo cáo |  |  | 5 | 50
| Cập nhật dữ liệu |  |  | 2 | 20
| Import |  |  | 3 | 30
| Export |  |  | 2 | 20
| Load đối tượng trên bản đồ |  |  | 2 | 20
Tổng thời gian kiểm thử hiệu năng |  |  |  |  | 9.501 | (mandays)
Chú ý |  |  |  |  | Nếu thời gian lẻ >=0.5md, làm tròn lên 1 md, ngược lại, <0.5md, làm tròn xuống
1
|  |  | 2 |  |  | Tìm kiếm
|  |  | 3 |  |  | Thêm mới
Sửa
Xóa
Cập nhật dữ liệu
Báo cáo
Import
Export
Load đối tượng trên bản đồ
Note on B4: QA_NgaNT10: Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C4: QA_NgaNT10: Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT
Note on B19: QA_NgaNT10: Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C19: QA_NgaNT10: Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT

## HDKTHN (hidden)
HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MỘT SỐ THỜI GIAN CỤ THỂ
1. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL E1
- Với chức năng đơn giản: Tổng nỗ lực thực hiện <=1 md
- Với chức năng trung bình: Tổng nỗ lực thực hiện <=1.5md
- Với chức năng phức tạp: Tổng nỗ lực thực hiện <=2md
# Độ phức tạp của chức năng do CBGP đánh giá trong quá trình làm việc với khách hàng mô tả trong tài liệu KSSB
2. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL Ef
Thời gian tạo script cho 1 chức năng đơn giản : 2'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng trung bình: 5'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng phức tạp: 10'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử đơn lẻ: 5'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử tích hợp: 5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng đơn giản với 1 user : 0.5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng trung bình với 1 user : 1'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng phức tạp với 1 user : 1.5'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng đơn giản : 30'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng trung bình: 45'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng phức tạp: 60'
Độ phức tạp của chức năng:
1.Đơn giản: Giao tiếp <= 2 bảng trong DB
2.Trung bình: 2< Giao tiếp <= 5 bảng trong DB
3.Phức tạp: Giao tiếp > 5 bảng trong DB
Thời gian tạo dữ liệu test:
Giao tiếp 1 bảng: 10'
Hướng dẫn về các bước chức năng đơn giản\trung bình\phức tạp: Cụ thể: Khi thực hiện kiểm thử hiệu năng chức năng D, cần đi qua 3 bước chức năng A, B, C Cứ sau mỗi 1 button được hiểu là 1 bước chức năng (đồng thời, khi cần tìm kiếm dữ liệu tại 1 textbox mà xử lý dữ liệu quá lâu, ràng buộc nhiều bảng trong DB theo nghiệp vụ MSS (>5 bảng) cũng được coi là 1 bước chức năng). VD: A là button Login (chương trình nào cũng phải qua bước này), nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB <=2 --> có 1 bước chức năng đơn giản B là 1 button Tìm kiếm, nếu 2<số lượng bảng giao tiếp trong DB <=5 : --> có 1 bước chức năng trung bình C là button Xử lý nghiệp vụ, nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB >5 --> có 1 bước chức năng phức tạp --> Điền thông tin vào ô màu trắng tại các cột trong template như sau: Số lượng các bước chức năng đơn giản: 1 Số lượng các bước chức năng trung bình: 1 Số lượng các bước chức năng phức tạp: 1

## Define type of function
Appendix 1.1: FUNCTION TYPE LIST
English
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng (1) | Kỹ năng | Mô tả (2) (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ (3) | Function type name (1) | Description (2) (Information field or business processing step) | Example (3)
STT
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS | Simple business handling | Business is less than 5 steps The step is a logical processing described in the solution documentation | Look up Bankplus BCCS account information
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động | Average business handling | Business from 5 - 10 steps | Mobile connection
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định | Handling complex business | Business is more than 10 steps | Fixed connection
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service |  | Drag and drop interface function | Includes entity information and Diagram screen to create links between entities, handle validation and business in service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS | Web interface functionality (UI only) | Under 10 Components Component : are the outputs; case validation | Look up Bankplus BCCS account information
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động | Web interface functionality 2 - UI only | There are 10-20 information fields | Mobile connection interface
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định | Web interface functionality 3 - only UI | There are more than 20 information fields | Fixed connection interface
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng. | Simple columnar report design | Do not use formulas on rows and columns The number of output fields on the report is less than 10 | It is the use of the Birt design tool to design columnar reports. The query statement part to create the dataset is evaluated separately.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường |  | Average columnar report design | Using formulas on rows and columns There are output fields from 10 to 20 fields
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường |  | Complex columnar report design | The number of output fields is more than 20 fields
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước |  | Simple business processing-upgrade | Additional business less than 5 steps
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước |  | Medium business processing-upgrade | Additional business from 5 - 10 steps
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước |  | Handling complex business - upgrade | Business is more than 10 steps
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu |  | List of dictionaries | Directory without reference
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu |  | Lists with references | The list has 1-3 references
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu |  | Lists with references | Directory with more than 3 references
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin |  | Interface - simple | < 5 fields of information
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin |  | Interface - average | 5-10 information fields
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin |  | Interface - complex | > 10 fields of information
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin |  | Client Function- Simple | < 5 fields of information
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin |  | Client function- average | 5-10 information fields
22 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin |  | Client function- complex | > 10 fields of information
23 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | MOBILE | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp |  | Server function- simple | Business is less than 5 steps The step is a logical processing described in the solution documentation
24 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | MOBILE | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước |  | Server function- medium | Business from 5 - 10 steps
25 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | MOBILE | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước |  | Server function- complex | Business is more than 10 steps
26 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức | Simple business cut | Simple functional interface cutting, screen < 10 fields
27 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap | Cut complex business | Cut complex interface, crop full screen (menu, banner, bottom..)
28 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate |  | Web functionality including UI + Service - simple | Less than 10 components Component : are the outputs; case validation
29 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin |  | Web functionality including UI + Service - average | There are 10-20 information fields
30 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin |  | Web functionality including UI + Service - complex | There are more than 20 information fields
31 | TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản | TT | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước |  | Simple system data synchronization process | Additional business less than 5 steps
32 | TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình | TT | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước |  | Process of data synchronization of medium systems | Additional business from 5 - 10 steps
33 | TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp | TT | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước |  | Process of data synchronization of complex systems | Business is more than 10 steps
34 | ERP_DM1 | Danh mục từ điển đơn giản | ERP | Danh mục không có tham chiếu |  | Simple dictionary list | Directory without reference
35 | ERP_DM2 | Danh mục từ điển trung bình | ERP | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu |  | Average dictionary category | The list has 1-3 references
36 | ERP_DM3 | Danh mục từ điển phức tạp | ERP | Danh mục có trên 3 tham chiếu |  | Complex dictionary catalog | Directory with more than 3 references
37 | ERP_NV1 | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | ERP | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước |  | Simple business handling | Additional business less than 5 steps
38 | ERP_NV2 | Xử lý nghiệp vụ trung bình | ERP | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước |  | Average business handling | Additional business from 5 - 10 steps
39 | ERP_NV3 | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | ERP | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước |  | Handling complex business | Business is more than 10 steps
40 | ERP_Form1 | Xử lý form đơn giản | ERP | < 5 trường thông tin |  | Simple form handling | < 5 fields of information
41 | ERP_Form2 | Xử lý form trung bình | ERP | 5-10 trường thông tin |  | Handling the average form | 5-10 fields of information
42 | ERP_Form3 | Xử lý form phức tạp | ERP | > 10 trường thông tin |  | Handling complex forms | > 10 fields of information
43 | ERP_GDWin1 | Xử lý giao diện window đơn giản | ERP | < 5 trường thông tin |  | Handling simple window interface | < 5 fields of information
44 | ERP_GDWin2 | Xử lý giao diện window trung bình | ERP | 5-10 trường thông tin |  | Handling the average window interface | 5-10 fields of information
45 | ERP_GDWin3 | Xử lý giao diện window phức tạp | ERP | > 10 trường thông tin |  | Handling complex window interfaces | > 10 fields of information

## Define type of work
Appendix 1.1: LIST OF JOB TYPES
English
STT | Loại công việc | Công việc (1) | Mô tả (2) | Đầu vào (3) | Đầu ra (4) | Task (1) | Description (2) | Input (3) | Output (4)
1 | QTDA | QTDA | Quản trị dự án |  | - Kế hoạch thực hiện - ULNL - Sản phẩm phần mềm - Biên bản nghiệm thu | Project management | Project management |  | - Execution plan - Estimation effort - Software product - Test records"
2 | Giải pháp | Cắt style css và html, js | Cắt giao diện web | File design giao diện | - file CSS, HTML, JS | Cut style css and html, js | Cut the web interface | Interface design file | - file CSS, HTML, JS
3 | Giải pháp | PTYC | Viết tài liệu Phân tích yêu cầu |  | Theo biểu mẫu BM04.QT.03.IT.01 | BA | Write Requirement Analysis Document |  | According to the form BM04.QT.03.IT.01
4 | Giải pháp | TKCSDL | Làm tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.03_Thiet ke co so du lieu.doc của quy trình Agile | desing Database | Making database design documents |  | According to the form QT.00.IT.28_BM.03_Compare the data.doc of the Agile process
5 | Giải pháp | TKCT | Làm tài liệu thiết kế chi tiết |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.04_Thiet ke chi tiet.doc của quy trình Agile | BA in detail | Make detailed design documents |  | According to the form QT.00.IT.28_BM.04_Details.doc of the Agile process
6 | Phát triển | Lập trình | Viết code | Tài liệu TKCT | Mã nguồn chương trình tham khảo tiêu chuẩn mã nguồn trong quy định PL05.QT.00.CNTT.28 Checklist Tieu chuan chat luong ma nguon ung dung Java.pdf | Develop | Write code | BA document | "Program source code refer to the source code standard in regulation PL05.QT.00.IT.28 Checklist Java.pdf
7 | Phát triển | Unit test | Viết code unit test cho chương trình | Tài liệu TKCT | - Source code | Unit test | Write unit test code for the program | BA document | Source code
8 | Kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | Mẫu KBKT Common đã gửi | Build test scenarios | Develop test scripts for functions/programs | BA document | Test case Form has been sent
9 | Kiểm thử | Kiểm thử | Kiểm thử chương trình, kiểm thử ảnh hưởng chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả test trong file KBKT | Test | Program testing, functional impact testing | Test case | Test results in Test case . file
10 | Kiểm thử | Kịch bản kiểm thử tự động | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | File excel Script test tự động | Automated test scripts | Build automated test scripts for functions/programs | BA document | Automated test script excel file
11 | Kiểm thử | Xây dựng HDSD | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.06 Tai lieu Huong dan su dung.doc của quy trình Agile | Construction manuals | Write user manuals |  | According to the form QT.00.IT.28_BM.06 Filed in the Agile process.
12 | Phát triển | Cấu hình tổng hợp ETL | Cấu hình tổng hợp dữ liệu trên ETL |  | File job ETL | ETL . Composite Configuration | Configure data aggregation on ETL |  | ETL job file
13 | Phát triển | Design file birt | Xây dựng file design báo cáo |  | File Birt design báo cáo | Design file birt | Build report design file |  | File Birt design report
14 | Giải pháp | Thiết kế | Làm tài liệu thiết kế tổng thể |  | Tài liệu thiết kế tổng thể | Design | Make the overall design document |  | Overall design document
15 | Kiểm thử | Kiểm thử | Báo cáo kết quả kiểm thử |  | Báo cáo kiểm thử | Test | Test results report |  | Test report

## DB Function
FUNCTIONAL DATABASE
# | Function Type | Type of work (1) | Effort (MH) | Type activity (1)
| Nhom cong viec |  | Tổng nỗ lực thực hiện (mandays)
1 | NVJ1-PTM | Giải pháp | 4 | BA
2 | NVJ1-PTM | Phát triển | 16 | DEV
3 | NVJ1-PTM | Kiểm thử | 8 | Test
4 | NVJ2-PTM | Giải pháp | 7 | BA
5 | NVJ2-PTM | Phát triển | 23 | DEV
6 | NVJ2-PTM | Kiểm thử | 14 | Test
7 | NVJ3-PTM | Giải pháp | 12 | BA
8 | NVJ3-PTM | Phát triển | 30 | DEV
9 | NVJ3-PTM | Kiểm thử | 23 | Test
10 | GD_WEB1 | Giải pháp | 3 | BA
11 | GD_WEB1 | Phát triển | 8 | DEV
12 | GD_WEB1 | Kiểm thử | 15 | Test
13 | GD_WEB2 | Giải pháp | 4 | BA
14 | GD_WEB2 | Phát triển | 12 | DEV
15 | GD_WEB2 | Kiểm thử | 23 | Test
16 | GD_WEB3 | Giải pháp | 6 | BA
17 | GD_WEB3 | Phát triển | 16 | DEV
18 | GD_WEB3 | Kiểm thử | 31 | Test
19 | BC1 | Giải pháp | 6 | BA
20 | BC1 | Phát triển | 7 | DEV
21 | BC1 | Kiểm thử | 6 | Test
22 | BC2 | Giải pháp | 10 | BA
23 | BC2 | Phát triển | 10 | DEV
24 | BC2 | Kiểm thử | 14 | Test
25 | NVJ3-NC | Giải pháp | 3.5 | BA
26 | NVJ3-NC | Phát triển | 7 | DEV
27 | NVJ3-NC | Kiểm thử | 13 | Test
28 | NVJ2-NC | Giải pháp | 1.75 | BA
29 | NVJ2-NC | Phát triển | 3 | DEV
30 | NVJ2-NC | Kiểm thử | 2.5 | Test
31 | NVJ1-NC | Giải pháp | 0.75 | BA
32 | NVJ1-NC | Phát triển | 1.5 | DEV
33 | NVJ1-NC | Kiểm thử | 2 | Test
34 | DM2 | Giải pháp | 4.5 | BA
35 | DM2 | Phát triển | 9 | DEV
36 | DM2 | Kiểm thử | 7.5 | Test
37 | GD_MOBILE1 | Giải pháp | 2.25 | BA
38 | GD_MOBILE1 | Phát triển | 4 | DEV
39 | GD_MOBILE1 | Kiểm thử | 3.5 | Test
40 | GD_MOBILE2 | Giải pháp | 6.5 | BA
41 | GD_MOBILE2 | Phát triển | 8 | DEV
42 | GD_MOBILE2 | Kiểm thử | 9 | Test
43 | GD_MOBILE3 | Giải pháp | 12 | BA
44 | GD_MOBILE3 | Phát triển | 17 | DEV
45 | GD_MOBILE3 | Kiểm thử | 16.5 | Test
46 | DM1 | Giải pháp | 1.5 | BA
47 | DM1 | Phát triển | 3 | DEV
48 | DM1 | Kiểm thử | 3.5 | Test
49 | CN_WEB_KT | Giải pháp | 8 | BA
50 | CN_WEB_KT | Phát triển | 48 | DEV
51 | CN_WEB_KT | Kiểm thử | 16 | Test
52 | GD1_CUT | cắt style css và html, js | 1.2 | cut style css and html, js
53 | GD1_CUT | kiểm thử | 1.2 | Test
54 | GD2_CUT | cắt style css và html, js | 4 | cut style css and html, js
55 | GD2_CUT | kiểm thử | 2 | Test
56 | CN_WEB1 | Giải pháp | 14 | BA
57 | CN_WEB1 | Phát triển | 9 | DEV
58 | CN_WEB1 | Kiểm thử | 3.5 | Test
59 | CN_WEB2 | Giải pháp | 20 | BA
60 | CN_WEB2 | Phát triển | 11.5 | DEV
61 | CN_WEB2 | Kiểm thử | 3.5 | Test
62 | CN_WEB3 | Giải pháp | 28 | BA
63 | CN_WEB3 | Phát triển | 18 | DEV
64 | CN_WEB3 | Kiểm thử | 5 | Test
65 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | 4 | BA
66 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | 8 | DEV
67 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | 4 | Test
68 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | 8 | BA
69 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | 17.5 | DEV
70 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | 10.5 | Test
71 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | 12 | BA
72 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | 28 | DEV
73 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | 16.8 | Test
74 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | 4 | BA
75 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | 7.5 | DEV
76 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | 4 | Test
77 | CN_MOBILE Server2 | Giải pháp | 8 | BA
78 | CN_MOBILE Server2 | Phát triển | 14.8 | DEV
79 | CN_MOBILE Server2 | kiểm thử | 9 | Test
80 | CN_MOBILE Server3 | Giải pháp | 15 | BA
81 | CN_MOBILE Server3 | Phát triển | 26 | DEV
82 | CN_MOBILE Server3 | kiểm thử | 18 | Test
83 | TT_DB1 | Giải pháp | 7.36 | BA
84 | TT_DB1 | Phát triển | 8 | DEV
85 | TT_DB1 | kiểm thử | 6.88 | Test
86 | TT_DB2 | Giải pháp | 11.04 | BA
87 | TT_DB2 | Phát triển | 16 | DEV
88 | TT_DB2 | kiểm thử | 10.4 | Test
89 | TT_DB3 | Giải pháp | 14.72 | BA
90 | TT_DB3 | Phát triển | 24 | DEV
91 | TT_DB3 | kiểm thử | 13.84 | Test
92 | ERP_DM1 | Giải pháp | 2 | BA
93 | ERP_DM1 | Phát triển | 5.2 | DEV
94 | ERP_DM1 | kiểm thử | 5.19 | Test
95 | ERP_DM2 | Giải pháp | 4.5 | BA
96 | ERP_DM2 | Phát triển | 7.8 | DEV
97 | ERP_DM2 | kiểm thử | 6.89 | Test
98 | ERP_DM3 | Giải pháp | 11.04 | BA
99 | ERP_DM3 | Phát triển | 10.4 | DEV
100 | ERP_DM3 | kiểm thử | 10.38 | Test
101 | ERP_NV1 | Giải pháp | 3.65 | BA
102 | ERP_NV1 | Phát triển | 2.6 | DEV
103 | ERP_NV1 | kiểm thử | 3.49 | Test
104 | ERP_NV2 | Giải pháp | 7.39 | BA
105 | ERP_NV2 | Phát triển | 5.2 | DEV
106 | ERP_NV2 | kiểm thử | 6.89 | Test
107 | ERP_NV3 | Giải pháp | 11.04 | BA
108 | ERP_NV3 | Phát triển | 7.8 | DEV
109 | ERP_NV3 | kiểm thử | 7 | Test
110 | ERP_Form1 | Giải pháp | 4 | BA
111 | ERP_Form1 | Phát triển | 16 | DEV
112 | ERP_Form1 | kiểm thử | 8 | Test
113 | ERP_Form2 | Giải pháp | 7 | BA
114 | ERP_Form2 | Phát triển | 23 | DEV
115 | ERP_Form2 | kiểm thử | 14 | Test
116 | ERP_Form3 | Giải pháp | 12 | BA
117 | ERP_Form3 | Phát triển | 30 | DEV
118 | ERP_Form3 | kiểm thử | 23 | Test
119 | ERP_GDWin1 | Giải pháp | 3.65 | BA
120 | ERP_GDWin1 | Phát triển | 4 | DEV
121 | ERP_GDWin1 | kiểm thử | 3.49 | Test
122 | ERP_GDWin2 | Giải pháp | 7.39 | BA
123 | ERP_GDWin2 | Phát triển | 12 | DEV
124 | ERP_GDWin2 | kiểm thử | 6.89 | Test
125 | ERP_GDWin3 | Giải pháp | 11.04 | BA
126 | ERP_GDWin3 | Phát triển | 16 | DEV
127 | ERP_GDWin3 | kiểm thử | 10.38 | Test
Note on C4: qlcl_hoalh1: Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## DB Non function
Appendix 1.4: NON-FUNCTIONAL DATABASE
STT | Mã đầu việc | Task (1) | Task (1) | SCOPE WORK | Example | Desciption | Effort (MH)
| QTDA | Nỗ lực QTDA | Effort to manager |  |  |  | 8
1 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ | Internal acceptance |  |  |  | 4.9636
2 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng | Customer acceptance |  |  |  | 3.1091
3 | SZ1 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Sizing has an available reference system (1 - 5 module) | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module | Sizing cho hệ thống 098 gồm 8 module cần 5MD |  | 8
4 | SZ2 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Sizing has an available reference system: 6-10 module | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): 6-10 module | Sizing cho hệ thống 098 gồm 8 module cần 5MD |  | 16
5 | SZ3 | Sizing có hệ thống tham chiếu có sẵn | Sizing has an available reference system: >10 module | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): >10 module | Sizing cho hệ thống 098 gồm 8 module cần 5MD |  | 80
6 | SZ4 | Sizing tự test đo trên lab | Sizing self test measured on lab:1 - 5 module | Tham chiếu theo số module (jvm chạy) 1 - 5 module |  |  | 4
7 | SZ5 | Sizing tự test đo trên lab | Sizing self test measured on lab: 6-10 module | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): 6-10 module |  |  | 8
8 | SZ6 | Sizing tự test đo trên lab | Sizing self test measured on lab: >10 module | Tham chiếu theo số module (jvm chạy): >10 module |  |  | 12
9 | UC1 | Làm các thủ tục upcode và bàn giao trên WO | Do the upcode and handover procedures on WO |  |  |  | 2
10 | UC2 | Review và phê duyệt WO upcode | Review and approve WO upcode |  |  |  | 2.1491
11 | UC3 | Merge code | Merge code |  | 5% nỗ lực coding các chức năng merge |  | 3.679
12 | UC4 | Test Merge code | Test Merge code |  | 20% tổng nỗ lực test các yc merge |  | 10
13 | UC5 | Tham gia upcode | Join upcode |  |  |  | 3.3839
14 | UC6 | Release phiên bản trên jenskin và Cập nhật kết quả upcode trên IBM | Release version on jenskin and Update upcode results on IBM |  |  |  | 2.8054
15 | TK1 | Triển khai trên hạ tầng có sẵn | Deploy on existing infrastructure |  |  |  | 6.05
16 | TK2 | Triển khai mở rộng trên hạ tầng có sẵn | Expanded deployment on existing infrastructure (1 -5 server) | Bổ sung 1 -5 server |  |  | 6.1333
17 | TK3 | Triển khai mở rộng trên hạ tầng có sẵn | Expanded deployment on existing infrastructure ( 6-10 server) | Bổ sung 6-10 server |  |  | 9.131
18 | TK4 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Deploy new system on new infrastructure (1 -5 server) | Bổ sung 1 -5 server |  |  | 6.4
19 | TK5 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Deploy new system on new infrastructure (6-10 server) | Bổ sung 6-10 server |  |  | 7.2
20 | TK6 | Triển khai hệ thống mới trên hạ tầng mới | Deploy new system on new infrastructure ( > 10 server) | Bổ sung > 10 server |  |  | 83.84
21 | TK7 | Hồ sơ kỹ thuật | Technical documents |  |  |  | 72
22 | TK8 | Bộ chỉ tiêu kỹ thuật | Set of technical indicators |  |  |  | 7.2
23 | TK9 | Dựng môi trường test hiệu năng | Build a performance test environment |  |  |  | 5.6
24 | TK10 | Test hiệu năng | Performance test |  |  |  | 12
25 | TK11 | Báo cáo và đánh giá hệ thống sau test hiệu năng | Report and evaluate the system after performance test |  |  |  | 7.2
26 | DT1 | Đào tạo VHKT | Mining operation training |  |  |  | 2
27 | DT2 | Đào tạo Người dùng | User Training |  |  |  | 2
28 | DT3 | Đào tạo CSKH | Customer Service Training |  |  |  | 2
29 | DT4 | Tài liệu HDVH | Guideline operator app Documentation |  |  |  | 4
30 | DT5 | Tài liệu HDKT | Documentation monitor |  |  |  | 2
31 | DT6 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt | Installation Manual |  |  |  | 4
32 | VH1 | Rà soát ATTT server | Check the Security server |  |  |  | 4
33 | VH2 | Rà soát ATTT ứng dụng | Reviewing application security |  |  |  | 4
34 | VH3 | Rà soát dự phòng | Backup review |  |  |  | 2
35 | VH4 | Khai báo cảnh báo, giám sát | Declare warning, monitoring |  |  |  | 28
36 | VH5 | Hỗ trợ phản ánh | Support reflection | - Hệ thống đã bàn giao |  |  | 1.8824
37 | VH6 | Hỗ trợ phản ánh | Support reflection | - Hệ thống chưa bàn giao: |  |  | 24
38 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai | Fix post-deployment errors |  |  |  | 4
39 | VH8 | Test fix lỗi sau triển khai | Test and fix errors after deployment |  |  |  | 68
40 | VH9 | Theo dõi log hệ thống sau khi triển khai | Monitor system log after deployment |  |  |  | 24
41 | VH10 | Rà soát các phản ánh người dùng để chủ động tối ưu | Review user feedback to proactively optimize |  |  |  | 8
42 | KH1 | Xây dựng kế hoạch dự án trình ký BGĐ/Ban TGĐ | Develop a project plan and submit it to the Board of Directors/Board of Directors |  |  |  | 40
43 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. | Develop a plan based on estimation effort and the project's personnel situation. |  |  |  | 1.4382
44 | QT1 | Rà soát quy trình | Process review |  |  |  | 2.4275
45 | QT2 | Rà soát đo function point | Review function point measurement |  |  |  | 1.8639
46 | QT3 | Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai dự án | Handling problems arising during the construction and implementation of the project |  |  |  | 6.4
47 | QT4 | Rà soát tiến độ dự án, cập nhật lại kế hoạch nếu có điều chỉnh | Review the project progress, update the plan if there are any adjustments |  |  |  | 3.8714
48 | QT5 | Trao đổi, đàm phán và thống nhất về kế hoạch, phạm vi với khách hàng và đơn vị vận hành khai thác trong quá trình xây dựng và triển khai | Discuss, negotiate and agree on the plan and scope with customers and operators during the development and implementation process. |  |  |  | 8.35
49 | TKVAS | Triển khai dịch vụ và gói cước vas | Deploy services and packages vas |  |  |  | 8.7059
50 | NCVAS | Nâng cấp dịch vụ và gói cước vas | Upgrade services and packages vas |  |  |  | 3.0745
51 | KTVAS | Khai thác số liệu VAS | Data mining VAS |  |  |  | 1.2
52 | HTVAS | Hỗ trợ upcode các dv VAS | Support upcode VAS . services |  |  |  | 4
53 | RV1 | Review tài liệu giải pháp | Review of solution documents |  |  |  | 1.7667
54 | RV2 | Review code | Code review |  |  |  | 2.9
55 | ULNL | Thực hiện ULNL thực hiện dự án | Implement estimation effort project implementation |  |  |  | 3
56 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp | Research and learn new technologies when integrating |  | Khi các chức năng trên hệ thống có tích hợp với hệ thống bên ngoài cần phải tìm hiểu các lib, sdk công nghệ mà đối tác cung cấp. |  | 8
57 | DTNB01 | Chuẩn bị nội dung đào tạo,Xây dựng kế hoạch đào tạo | Prepare training content, Develop training plan |  |  |  | 4
58 | DTNB02 | Tham gia đào tạo | Join the training |  |  |  | 4
59 | SH01 | Ra đề thi sát hạch, Chấm thi sát hạch | Issue exam questions, Mark exams |  |  |  | 4
60 | SH02 | Tham gia thi sát hạch | Take the exam |  |  |  | 2
61 | RS | Rà soát các hoạt động sản xuất (chủ động, theo chỉ đạo …) | Review production activities (proactive, directed, etc.) |  |  |  | 4
62 | HOP1 | Họp giao ban tuần/ họp sơ kết/ các cuộc họp mức trung tâm trở lên | Weekly briefings/preliminary meetings/ central level meetings and above |  |  |  | 4
63 | HOP2 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | Project meeting/solution agreement meeting/implementation meeting… |  |  |  | 4
64 | QC | Tham gia các họa động quần chúng: event quý, sinh nhật, từ thiện,… | Participate in mass activities: quarterly events, birthdays, charity... |  |  |  | 8
65 | HT01 | Tham gia hội thảo, gặp gỡ đối tác… | Attend seminars, meet partners… |  |  |  | 8
66 | HT02 | Hỗ trợ đối tác làm rõ thông tin, phối hợp thực hiện công việc trong quá trình outsource | Support partners to clarify information, coordinate work in the outsourcing process |  |  |  | 4
67 | TD01 | Hoạt động đi tìm kiếm ứng viên, phỏng vấn tuyển dụng, …. | Activities of searching for candidates, interviewing for recruitment, .... |  |  |  | 8
68 | KT_OS | Kiểm tra kết quả thuê ngoài | Check outsourcing results
69 |  | Làm tài liệu Profile | Make Profile Document
70 |  | Tài liệu ứng cứu thông tin | Information rescue documents

## Ty le phan bo nguon luc du an (hidden)
Tỷ lệ phân bổ nguồn lực dự án web
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD) | Tỷ lệ (%) | Có thực hiện?
1 | Quản trị dự án | Nỗ lực cho hoạt động QTDA (lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng, báo cáo, họp định kỳ, họp khởi động, họp kết thúc, họp milestone…) | 20.5 | 9.152% | Có
2 | Phân tích | Nỗ lực cho các hoạt động khảo sát, tạo và xem xét các tài liệu phân tích, Prototype và thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT | 10 | 4.464% | Có
3 | Thiết kế | Nỗ lực cho các hoạt động làm tài liệu thiết kế | 15 | 6.696% | Có
4 | Tổng nỗ lực coding (MD) | Là tổng nỗ lực coding và Unit test của các chức năng khi chưa tính % tái sử dụng | 98 | 43.75% | Có
5 | Nỗ lực cho viết KBKT (MD) | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, làm biên bản nghiệm thu nội bộ, thực hiện kiểm thử | 80.5 | 35.94% | Có
7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn không thực hiện | 224 | 100%
Note on G6: QA_ngant10: Dự án có thực hiện công việc này không?

## Guideline estimate
GUIDELINES FOR ESTIMATION SOFTWARE EFFICIENT EFFORT
1. Purpose, method
Method of estimating the effort performed: Based on the effort estimation database (Functional and non-functional)
2. Table of instructions for when to make estimates and input documents for estimates
TT | Lần Quy trình | First time |  |  | Last (Optional)
|  | Excutive time | Input document | Execution form | Implementation time | Input document | Execution form
1 |  | - In the Preliminary Survey phase, finalize the implementation plan with the customer. - Estimation effort documents ensure completion before finalizing the plan with the customer.. | Preliminary survey | Effort estimation form. | - During the Development phase, after the Detailed Design document is approved. | Detailed Design, Database Design | Effort estimation form
3. Detailed steps to estimate software implementation effort
Bước 1 |  |  | Identify projects implemented on Java, WEB, Mobile…
Bước 2 |  |  | - List the functions of the system on the effort Specification sheet in the column "Function Name" and the column "Description of the function"
Bước 3 |  |  | Choose the function code suitable for the function according to the function estimation effort database. Only fill in the information in the white column, the blue columns automatically fill in the information according to the formula. Specify more % reuse of each function (if any) Note: During the implementation process, it is allowed to adjust the error of resources +/- 10%. In case there is a lack of functional type compared to the standard estimate, a report must be submitted to the Board of Directors for approval before application
Bước 4 |  |  | Based on the non-functional database, list the non-functional requirements to be performed on the non-functional effort sheet. Note: During the implementation process, it is allowed to adjust the error of resources +/- 10%
Bước 5 |  |  | The data will be automatically calculated and displayed in the "Synthesis" sheet. The project that wants to show details of which data can adjust itself to display.
Define system function list
Determine functional effort
Identify non-functional effort (PM, Implementation...)
Define project technology
Determine total project effort and detailed allocation

## CSDL CN (hidden)
Phụ lục 1.3: CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc | Công việc | Nỗ lực (MH)
| Nhom cong viec |  |  | Tổng nỗ lực thực hiện (mandays)
1 | NVJ1-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-PTM | 3
2 | NVJ1-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-PTM | 2
3 | NVJ1-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ1-PTM | 1
4 | NVJ1-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-PTM | 1
5 | NVJ1-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-PTM | 10
6 | NVJ1-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ1-PTM | 6
7 | NVJ1-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
8 | NVJ1-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
9 | NVJ1-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-PTM | 1
10 | NVJ2-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-PTM | 5
11 | NVJ2-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-PTM | 4
12 | NVJ2-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ2-PTM | 1
13 | NVJ2-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-PTM | 2
14 | NVJ2-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-PTM | 14
15 | NVJ2-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ2-PTM | 9
16 | NVJ2-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
17 | NVJ2-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
18 | NVJ2-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-PTM | 2
19 | NVJ3-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-PTM | 8
20 | NVJ3-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-PTM | 8
21 | NVJ3-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ3-PTM | 2
22 | NVJ3-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-PTM | 2
23 | NVJ3-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-PTM | 18
24 | NVJ3-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ3-PTM | 12
25 | NVJ3-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
26 | NVJ3-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
27 | NVJ3-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-PTM | 3
28 | GD_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB1 | 3
29 | GD_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB1 | 2
30 | GD_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB1 | 1
31 | GD_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB1 | 8
32 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
33 | GD_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
34 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB1 | 6
35 | GD_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB1 | 1
36 | GD_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB2 | 5
37 | GD_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB2 | 2
38 | GD_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB2 | 2
39 | GD_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB2 | 12
40 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
41 | GD_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
42 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB2 | 9
43 | GD_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB2 | 2
44 | GD_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB3 | 8
45 | GD_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB3 | 2
46 | GD_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB3 | 4
47 | GD_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB3 | 16
48 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
49 | GD_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
50 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB3 | 12
51 | GD_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB3 | 3
52 | BC1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC1 | 2
53 | BC1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC1 | 2
54 | BC1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC1 | 2
55 | BC1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC1 | 2
56 | BC1 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC1 | 4
57 | BC1 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC1 | 3
58 | BC1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC1 | 2
59 | BC1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC1 | 2
60 | BC1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC1 | 2
61 | BC2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC2 | 2
62 | BC2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC2 | 2
63 | BC2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC2 | 4
64 | BC2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC2 | 4
65 | BC2 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC2 | 6
66 | BC2 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC2 | 4
67 | BC2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC2 | 4
68 | BC2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC2 | 6
69 | BC2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC2 | 4
70 | NVJ3-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-NC | 1.5
71 | NVJ3-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-NC | 2
72 | NVJ3-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-NC | 1.5
73 | NVJ3-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-NC | 7
74 | NVJ3-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-NC | 1
75 | NVJ3-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-NC | 4
76 | NVJ3-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-NC | 1
77 | NVJ2-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-NC | 0.75
78 | NVJ2-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-NC | 1
79 | NVJ2-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-NC | 0.75
80 | NVJ2-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-NC | 3
81 | NVJ2-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-NC | 0.5
82 | NVJ2-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-NC | 1.5
83 | NVJ2-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-NC | 0.5
84 | NVJ1-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-NC | 0.5
85 | NVJ1-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-NC | 0.5
86 | NVJ1-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-NC | 0.25
87 | NVJ1-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-NC | 1.5
88 | NVJ1-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-NC | 0.25
89 | NVJ1-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-NC | 1
90 | NVJ1-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-NC | 0.75
91 | DM2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM2 | 1.5
92 | DM2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM2 | 2.5
93 | DM2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM2 | 2
94 | DM2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM2 | 9
95 | DM2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM2 | 2
96 | DM2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM2 | 4.5
97 | DM2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM2 | 1
98 | GD_MOBILE1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE1 | 0.75
99 | GD_MOBILE1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE1 | 1.25
100 | GD_MOBILE1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE1 | 1
101 | GD_MOBILE1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE1 | 4
102 | GD_MOBILE1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 1
103 | GD_MOBILE1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 2
104 | GD_MOBILE1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE1 | 0.5
105 | GD_MOBILE2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE2 | 1.5
106 | GD_MOBILE2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE2 | 2.5
107 | GD_MOBILE2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE2 | 4
108 | GD_MOBILE2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE2 | 8
109 | GD_MOBILE2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 3
110 | GD_MOBILE2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 4
111 | GD_MOBILE2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE2 | 2
112 | GD_MOBILE3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE3 | 3
113 | GD_MOBILE3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE3 | 5
114 | GD_MOBILE3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE3 | 7
115 | GD_MOBILE3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE3 | 17
116 | GD_MOBILE3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 5
117 | GD_MOBILE3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 9
118 | GD_MOBILE3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE3 | 2.5
119 | DM1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM1 | 1
120 | DM1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM1 | 1
121 | DM1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM1 | 0.5
122 | DM1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM1 | 3
123 | DM1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM1 | 0.5
124 | DM1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM1 | 2
125 | DM1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM1 | 1
126 | CN_WEB_KT | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB_KT | 8
127 | CN_WEB_KT | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB_KT | 8
128 | CN_WEB_KT | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB_KT | 32
129 | CN_WEB_KT | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB_KT | 16
130 | CN_WEB_KT | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
131 | CN_WEB_KT | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
132 | GD1_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 1.2
133 | GD1_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 0.8
134 | GD2_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 4
135 | GD2_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 2
136 | CN_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB1 | 1.5
137 | CN_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB1 | 1
138 | CN_WEB1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB1 | 0.5
139 | CN_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB1 | 2
140 | CN_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB1 | 8
141 | CN_WEB1 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB1 | 6
142 | CN_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB1 | 2
143 | CN_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB1 | 6
144 | CN_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB1 | 1
145 | CN_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB2 | 1.5
146 | CN_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB2 | 1
147 | CN_WEB2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB2 | 0.5
148 | CN_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB2 | 2
149 | CN_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB2 | 12
150 | CN_WEB2 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB2 | 8
151 | CN_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB2 | 2
152 | CN_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB2 | 8
153 | CN_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB2 | 1.5
154 | CN_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB3 | 1.5
155 | CN_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB3 | 2
156 | CN_WEB3 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB3 | 1
157 | CN_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB3 | 2
158 | CN_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB3 | 16
159 | CN_WEB3 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB3 | 12
160 | CN_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB3 | 4
161 | CN_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB3 | 12
162 | CN_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB3 | 2
163 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
164 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client đơn giản | 4
165 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
166 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client trung bình | 7.04
167 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client trung bình | 12
168 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client trung bình | 6.88
169 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client phức tạp | 14.08
170 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client phức tạp | 20
171 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client phức tạp | 13.84
172 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
173 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server t đơn giản | 2
174 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
175 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server trung bình | 7.04
176 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server trung bình | 6
177 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server trung bình | 6.88
178 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server phức tạp | 14.08
179 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server phức tạp | 6
180 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server phức tạp | 13.84
181 | PHP_DM1 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển đơn giản | 3.68
182 | PHP_DM1 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển đơn giản | 2
183 | PHP_DM1 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển đơn giản | 3.52
184 | PHP_DM2 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển trung bình | 5.6
185 | PHP_DM2 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển trung bình | 2
186 | PHP_DM2 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển trung bình | 5.2
187 | PHP_DM3 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển phức tạp | 7.36
188 | PHP_DM3 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển phức tạp | 2
189 | PHP_DM3 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển phức tạp | 6.88
190 | PHP_DM4 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu đơn giản | 5.6
191 | PHP_DM4 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu đơn giản | 4
192 | PHP_DM4 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu đơn giản | 5.2
193 | PHP_DM5 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu trung bình | 7.36
194 | PHP_DM5 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu trung bình | 6
195 | PHP_DM5 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu trung bình | 6.88
196 | PHP_DM6 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu phức tạp | 11.04
197 | PHP_DM6 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu phức tạp | 8
198 | PHP_DM6 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu phức tạp | 10.4
199 | PHP_GD1 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện đơn giản | 1.84
200 | PHP_GD1 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện đơn giản | 2
201 | PHP_GD1 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện đơn giản | 1.68
| PHP_GD1 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện đơn giản | 7.68
202 | PHP_GD2 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện trung bình | 3.68
203 | PHP_GD2 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện trung bình | 4
204 | PHP_GD2 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện trung bình | 3.52
| PHP_GD2 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện trung bình | 22.24
205 | PHP_GD3 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện phức tạp | 5.6
206 | PHP_GD3 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện phức tạp | 6
207 | PHP_GD3 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện phức tạp | 5.2
| PHP_GD3 | Cắt CSS | Cắt CSS giao diện phức tạp | 29.44
208 | PHP_NV1 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.68
209 | PHP_NV1 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ đơn giản | 2
210 | PHP_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.52
211 | PHP_NV2 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ trung bình | 7.36
212 | PHP_NV2 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ trung bình | 4
213 | PHP_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ trung bình | 6.88
214 | PHP_NV3 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ phức tạp | 11.04
215 | PHP_NV3 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ phức tạp | 6
216 | PHP_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ phức tạp | 10.4
217 | PHP_Box1 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.68
218 | PHP_Box1 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 2
219 | PHP_Box1 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.52
220 | PHP_Box2 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 7.36
221 | PHP_Box2 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 4
222 | PHP_Box2 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 6.88
223 | PHP_Box3 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 11.04
224 | PHP_Box3 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 6
225 | PHP_Box3 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 10.4
226 | TT_NV1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 7.36
227 | TT_NV1 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 8
228 | TT_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 6.88
229 | TT_NV2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 11.04
230 | TT_NV2 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 12
231 | TT_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 10.4
232 | TT_NV3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 14.72
233 | TT_NV3 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 16
234 | TT_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 13.84
235 | TT_DB1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 7.36
236 | TT_DB1 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 8
237 | TT_DB1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 6.88
238 | TT_DB2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 11.04
239 | TT_DB2 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 12
240 | TT_DB2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 10.4
241 | TT_DB3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 14.72
242 | TT_DB3 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 16
243 | TT_DB3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 13.84
244 | TT_BC1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 7.36
245 | TT_BC1 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 8
246 | TT_BC1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 6.88
247 | TT_BC2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 11.04
248 | TT_BC2 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 12
249 | TT_BC2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 10.4
250 | TT_BC3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 14.72
251 | TT_BC3 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 16
252 | TT_BC3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 13.84
Note on C3: qlcl_hoalh1: Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## Tham chiếu list (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Xử lý giao tiếp tổng đài
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.29
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.29
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.1474
Báo cáo | 0.19162
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.24616
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.10863
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.16214
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.0737
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.406
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.406
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.33948
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.16236
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.1845
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.08856
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.2662
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2662
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.1815
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.4158
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.2268
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741

## Tham chiếu list2 (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.1
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.1
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.15
Báo cáo | 0.1
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.15
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.15
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.14
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.14
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.5
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741